МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Российский государственный аграрный университет —

МСХА имени К.А. Тимирязева»

(ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)

Институт экономики и управления АПК

Кафедра прикладной информатики

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8

по дисциплине «Средства работы в команде»

на тему: «Подготовка матрицы процессов проекта»

Проект: «Проектирование Telegram-бота и веб-приложения автоматизации доступа к расписанию занятий ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева»

Выполнили студенты группы [группа]:

[ФИО] — Тимлид, Backend-разработчик

Согрин Максим — Frontend-разработчик

Романишин Владимир — DevOps-инженер

Проверил:

[научный руководитель]

Москва, 2026

1 Цель работы

Идентифицировать ключевые процессы проектной деятельности и системы; оформить матрицу процессов проекта в соответствии с заданным шаблоном (№ процесса, наименование, владелец, показатели, длительность, ресурсы, перечень процессов-потребителей выходов).

2 Задание

Заполнить матрицу процессов проекта в соответствии с заданным шаблоном.

3 Подход к идентификации процессов

Идентификация процессов проведена по принципу декомпозиции деятельности проекта на повторяемые работы с чёткими входами, выходами и владельцем. В матрицу включены процессы двух категорий:

Управленческие процессы — процессы организации работы команды (планирование спринта, ретроспектива, контроль исполнения и т.п.).

Инженерные / производственные процессы — процессы создания продукта (парсинг PDF, разработка, тестирование, развёртывание и т.п.).

Каждому процессу назначен единственный владелец, отвечающий за его результативность.

4 Матрица процессов проекта

Условные обозначения столбца «Для каких процессов выходы процесса являются входом» — указаны номера процессов из колонки № процесса.

| № | Наименование процесса | Владелец | Показатели | Длительность | Ресурсы | Выход → входу процессов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Сбор требований к АС | Team Lead [ФИО] | Полнота требований (≥ 95% использованных в дальнейшем функциональных требований одобрены заказчиком) | 10 дней | Время членов команды, рабочая встреча, доступ к PDF-расписаниям | P2, P3 |
| P2 | Разработка ТЗ по ГОСТ 34.602-2020 | Team Lead [ФИО] | Соответствие ГОСТ, отсутствие критических замечаний от научного руководителя | 5 дней | MS Word, ГОСТ, шаблоны ТЗ | P3, P4 |
| P3 | Эскизное проектирование архитектуры | Team Lead [ФИО] | Соответствие архитектурным принципам (модульность, слоистость); полнота UML-диаграмм (≥ 3 типов) | 5 дней | draw.io, MS Word | P5, P6, P9 |
| P4 | Планирование спринта (Sprint Planning) | Team Lead [ФИО] | Velocity ≥ 80% от плана; 100% задач имеют оценку и DoR | 1 час / неделю | Канбан-доска, время команды | P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 |
| P5 | Разработка серверной части (backend) | [ФИО] | Покрытие функций по ТЗ ≥ 95%; число дефектов на 1000 строк кода ≤ 5 | 8 недель | Python 3.12, PyCharm / VS Code, aiogram, FastAPI, pdfplumber, APScheduler | P7, P8, P10 |
| P6 | Разработка клиентской части (frontend) | Согрин М. | Соответствие макетам ≥ 95%; адаптивность подтверждена на 3 устройствах | 5 недель | Jinja2, HTML5, CSS3, JS ES6, Telegram WebApp SDK, Figma | P7, P8, P10 |
| P7 | Код-ревью | Team Lead [ФИО] | Доля PR с принятыми правками ≥ 70%; среднее время ревью ≤ 1 рабочий день | 0,5 часа на PR | Git-репозиторий, диффы пул-реквестов | P5, P6, P8, P10 |
| P8 | Тестирование компонентов | [ФИО] + члены команды | Доля проваленных тестов на этапе UAT ≤ 5%; критических дефектов на момент защиты — 0 | Сквозной процесс | Тестовые данные (PDF-расписания), тестовый бот, тестовый домен | P10, P11 |
| P9 | Подготовка инфраструктуры (контейнеризация и SSL) | Романишин В. | Сборка контейнера успешна с первого раза; uptime прод-сервиса ≥ 99% | 1 неделя | Docker, Docker Compose, Nginx, Let's Encrypt (certbot), VPS | P10, P11, P12 |
| P10 | Развёртывание на production (деплой) | Романишин В. | Время деплоя ≤ 5 минут; отсутствие downtime в момент деплоя | 5 минут / релиз | deploy.ps1, scp, SSH-доступ, VPS root@91.218.247.179 | P11 |
| P11 | Опытная эксплуатация | Team Lead [ФИО] | Среднее время отклика ≤ 2 с (95-й перцентиль); uptime ≥ 99% | 8 недель | Прод-инсталляция, логи, мониторинг, обратная связь от пользователей | P12, P13 |
| P12 | Управление дефектами | Team Lead [ФИО] | Среднее время устранения критического дефекта ≤ 24 часов; доля повторных дефектов ≤ 10% | Сквозной | Issue tracker (GitHub Issues), логи | P5, P6, P8, P10 |
| P13 | Ретроспектива спринта / этапа | Team Lead [ФИО] | ≥ 3 улучшения по итогам ретро внедрены в следующем спринте | 1 час / 4 недели | Видеосвязь, miro-доска (или аналог) | P4 |
| P14 | Подготовка документации | Согрин М. + Team Lead | Полнота комплекта (паспорт, ТЗ, эскиз, руководства AD/US/UT/PD/PM); 0 критических замечаний | Сквозной | MS Word, MS PowerPoint, облачное хранилище OneDrive | P15 |
| P15 | Защита проекта | Команда (Team Lead — основной докладчик) | Оценка комиссии ≥ «хорошо»; ответы на все технические вопросы | 10 минут защиты + 5 минут вопросов | Презентация PPT/PDF, рабочая прод-инсталляция, QR-коды для комиссии | — |

5 Карта взаимосвязей процессов

На основе матрицы построена карта взаимосвязей. Стартовым процессом выступает P1 («Сбор требований»), терминальным — P15 («Защита проекта»). Процессы P4 (планирование), P13 (ретроспектива), P7 (код-ревью), P8 (тестирование), P12 (управление дефектами) — циклические и пронизывают всю жизнь проекта.

Таблица 2 — Цепочки следования процессов

| Цепочка | Последовательность |
| --- | --- |
| Основной поток разработки | P1 → P2 → P3 → P4 → (P5 ∥ P6) → P7 → P8 → P10 → P11 → P15 |
| Подготовка инфраструктуры | P3 → P9 → P10 |
| Цикл качества | P5 → P7 → P8 → P12 → P5 (итерация исправлений) |
| Цикл управления | P4 → ... → P13 → P4 (улучшения в следующем спринте) |
| Документационный поток | P1 → P14 → P15 |

6 Сводные метрики процессов

Для оценки результативности процессов выбраны 5 интегральных метрик, которые ежесредне отслеживаются Team Lead:

| № | Метрика | Целевое значение | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Velocity команды (story points / спринт) | ≥ 15 | Канбан-доска |
| 2 | Доля задач без переоткрытия | ≥ 80% | Issue tracker |
| 3 | Среднее время от PR до merge | ≤ 1 рабочий день | Git-репозиторий |
| 4 | Среднее время отклика production | ≤ 2 с (95-й перцентиль) | Логи бота |
| 5 | Доля закрытых критических дефектов в течение 24 ч | ≥ 95% | Issue tracker |

7 Вывод

В рамках практической работы № 8 идентифицировано и описано 15 ключевых процессов проекта АИС «Расписание-РГАУ». Заполнена матрица процессов по заданному шаблону: для каждого процесса указаны владелец, показатели (KPI), длительность, потребляемые ресурсы и процессы-потребители выходов. Дополнительно построена карта взаимосвязей процессов с выделением 5 цепочек следования (основной поток разработки, подготовка инфраструктуры, цикл качества, цикл управления, документационный поток). Определены 5 сводных метрик для ежесреднего мониторинга.