МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Российский государственный аграрный университет —

МСХА имени К.А. Тимирязева»

(ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)

Институт экономики и управления АПК

Кафедра прикладной информатики

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9

по дисциплине «Средства работы в команде»

на тему: «Разработка календарного плана реализации проекта и иллюстрация длительности этапов диаграммой Ганта»

Проект: «Проектирование Telegram-бота и веб-приложения автоматизации доступа к расписанию занятий ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева»

Выполнили студенты группы [группа]:

[ФИО] — Тимлид, Backend-разработчик

Согрин Максим — Frontend-разработчик

Романишин Владимир — DevOps-инженер

Проверил:

[научный руководитель]

Москва, 2026

1 Цель работы

Разработать календарный план реализации проекта АИС «Расписание-РГАУ» с привязкой к календарным датам и проиллюстрировать его диаграммой Ганта средствами MS Project / LibreOffice Project / gantt.ru.

2 Задание

Разработать календарный план проекта и проиллюстрировать его диаграммой Ганта.

3 Методический подход к календарному планированию

Календарный план разработан на основе процессной матрицы проекта (см. Практическая работа № 8). Применённый порядок построения плана:

Декомпозиция работ — иерархическая структура работ (WBS, Work Breakdown Structure) с тремя уровнями.

Оценка длительностей — экспертная оценка тремя точками (оптимистичная / реалистичная / пессимистичная) с расчётом ожидаемой длительности по формуле PERT: T = (O + 4M + P) / 6.

Определение зависимостей — преимущественно «Finish-to-Start», с допущением параллельной разработки backend и frontend.

Выявление критического пути — последовательность задач с нулевым резервом времени.

Назначение ресурсов — каждой задаче назначен исполнитель из состава команды.

4 Иерархическая структура работ (WBS)

Таблица 1 — WBS проекта

| Код | Работа | Уровень |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инициация проекта | 1 |
| 1.1 | Формирование команды, выбор темы | 2 |
| 1.2 | Паспорт проекта | 2 |
| 1.3 | Разработка ТЗ по ГОСТ 34.602-2020 | 2 |
| 1.4 | Эскизный проект (архитектура, UML) | 2 |
| 2 | Планирование | 1 |
| 2.1 | Выбор методологии (Scrumban) | 2 |
| 2.2 | Календарный план + WBS | 2 |
| 2.3 | Реестр рисков, матрицы рисков | 2 |
| 3 | Разработка | 1 |
| 3.1 | Парсер PDF на pdfplumber | 2 |
| 3.1.1 | Базовый парсинг таблиц | 3 |
| 3.1.2 | Поддержка перемешанного формата ячеек | 3 |
| 3.1.3 | Извлечение преподавателей через regex | 3 |
| 3.2 | Telegram-бот (aiogram 3) | 2 |
| 3.2.1 | Команды /today, /tomorrow, /week | 3 |
| 3.2.2 | Команда /register (поиск + иерархия) | 3 |
| 3.2.3 | FSM для /edit (CRUD пар) | 3 |
| 3.2.4 | Inline-режим | 3 |
| 3.3 | Веб-приложение (FastAPI + Jinja2) | 2 |
| 3.3.1 | Страница выбора группы | 3 |
| 3.3.2 | Страница расписания (числитель/знаменатель) | 3 |
| 3.3.3 | Страница преподавателей | 3 |
| 3.3.4 | Интеграция Telegram WebApp SDK | 3 |
| 3.4 | Ежедневная рассылка (APScheduler) | 2 |
| 3.5 | JSON-хранилище и кэш преподавателей | 2 |
| 4 | Инфраструктура и развёртывание | 1 |
| 4.1 | Dockerfile, docker-compose.yml | 2 |
| 4.2 | Nginx + SSL Let's Encrypt | 2 |
| 4.3 | DuckDNS, домен rgau-schedule.duckdns.org | 2 |
| 4.4 | Скрипт deploy.ps1 | 2 |
| 5 | Тестирование и опытная эксплуатация | 1 |
| 5.1 | Регрессионное тестирование | 2 |
| 5.2 | Опытная эксплуатация с пилотными группами | 2 |
| 5.3 | Устранение дефектов опытной эксплуатации | 2 |
| 6 | Завершение проекта | 1 |
| 6.1 | Подготовка презентации | 2 |
| 6.2 | Финальный комплект документации | 2 |
| 6.3 | Защита проекта | 2 |

5 Календарный план

Сроки проекта — с 02.02.2026 (понедельник) по 30.06.2026 (вторник). Общая длительность — 21 рабочая неделя (105 рабочих дней).

Таблица 2 — Календарный план проекта

| Код | Работа | Длительность | Дата начала | Дата окончания | Исполнитель | Предш. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Формирование команды, выбор темы | 3 дня | 02.02.2026 | 04.02.2026 | Team Lead | — |
| 1.2 | Паспорт проекта | 5 дней | 05.02.2026 | 11.02.2026 | Team Lead | 1.1 |
| 1.3 | ТЗ по ГОСТ 34.602-2020 | 10 дней | 12.02.2026 | 25.02.2026 | Team Lead | 1.2 |
| 1.4 | Эскизный проект | 5 дней | 26.02.2026 | 04.03.2026 | Team Lead | 1.3 |
| 2.1 | Выбор методологии | 2 дня | 05.03.2026 | 06.03.2026 | Team Lead | 1.4 |
| 2.2 | Календарный план + WBS | 3 дня | 09.03.2026 | 11.03.2026 | Team Lead | 2.1 |
| 2.3 | Реестр рисков, матрицы рисков | 3 дня | 12.03.2026 | 16.03.2026 | Team Lead | 2.2 |
| 3.1 | Парсер PDF на pdfplumber | 10 дней | 17.03.2026 | 30.03.2026 | [ФИО] (BE) | 2.3 |
| 3.2 | Telegram-бот | 20 дней | 31.03.2026 | 27.04.2026 | [ФИО] (BE) | 3.1 |
| 3.3 | Веб-приложение | 15 дней | 31.03.2026 | 20.04.2026 | Согрин М. (FE) | 3.1 |
| 3.4 | Ежедневная рассылка | 3 дня | 28.04.2026 | 30.04.2026 | [ФИО] (BE) | 3.2 |
| 3.5 | JSON-хранилище, кэш преподавателей | 5 дней | 31.03.2026 | 06.04.2026 | [ФИО] (BE) | 3.1 |
| 4.1 | Dockerfile, docker-compose.yml | 3 дня | 21.04.2026 | 23.04.2026 | Романишин В. (DevOps) | 3.3 |
| 4.2 | Nginx + SSL Let's Encrypt | 2 дня | 24.04.2026 | 27.04.2026 | Романишин В. | 4.1 |
| 4.3 | DuckDNS, домен | 1 день | 28.04.2026 | 28.04.2026 | Романишин В. | 4.2 |
| 4.4 | Скрипт deploy.ps1 | 2 дня | 29.04.2026 | 30.04.2026 | Романишин В. | 4.3 |
| 5.1 | Регрессионное тестирование | 10 дней | 01.05.2026 | 14.05.2026 | Вся команда | 3.4, 4.4 |
| 5.2 | Опытная эксплуатация | 20 дней | 15.05.2026 | 11.06.2026 | Вся команда | 5.1 |
| 5.3 | Устранение дефектов опытной эксплуатации | 10 дней | 27.05.2026 | 11.06.2026 | Вся команда | 5.2 (внутри) |
| 6.1 | Подготовка презентации | 5 дней | 12.06.2026 | 18.06.2026 | Вся команда | 5.2 |
| 6.2 | Финальный комплект документации | 5 дней | 12.06.2026 | 18.06.2026 | Team Lead | 5.2 |
| 6.3 | Защита проекта | 1 день | 30.06.2026 | 30.06.2026 | Вся команда | 6.1, 6.2 |

6 Критический путь

Критический путь — это последовательность взаимосвязанных задач, имеющих нулевой резерв времени; срыв любой из них приведёт к срыву даты окончания всего проекта.

Критический путь проекта АИС «Расписание-РГАУ»:

1.1 → 1.2 → 1.3 → 1.4 → 2.1 → 2.2 → 2.3 → 3.1 → 3.2 → 3.4 → 5.1 → 5.2 → 6.1 → 6.3

Длительность критического пути: 105 рабочих дней (с 02.02.2026 по 30.06.2026). Задача 3.3 «Веб-приложение» исполняется параллельно с 3.2 «Telegram-бот» и не лежит на критическом пути (имеет резерв 5 дней). Задачи 4.1–4.4 (инфраструктура) также не на критическом пути.

7 Диаграмма Ганта

Диаграмма Ганта построена средствами gantt.ru (бесплатный онлайн-сервис). Альтернативные инструменты, рассмотренные при выборе:

MS Project — мощный, но платный (от 22 000 ₽ / лицензия).

LibreOffice Project — бесплатный, но требует установки.

gantt.ru — бесплатный веб-сервис, без установки, поддерживает экспорт в PNG / PDF.

Jira Roadmap — требует платной подписки на Jira Cloud.

Выбран gantt.ru ввиду бесплатности, нативного русского интерфейса и поддержки экспорта в форматы для вставки в отчётные документы.

[ Место для рисунка / схемы ]

Рисунок 1 — Диаграмма Ганта проекта (общий вид, экспорт из gantt.ru)

[ Место для рисунка / схемы ]

Рисунок 2 — Диаграмма Ганта: критический путь выделен красным цветом

[ Место для рисунка / схемы ]

Рисунок 3 — Диаграмма Ганта: загрузка исполнителей (гистограмма по членам команды)

8 Процедура контроля и обновления плана

Контроль исполнения — еженедельно на стендапе (понедельник 19:00 МСК).

Признак отклонения — задержка по задаче на критическом пути > 1 рабочего дня.

Действия при отклонении: пересмотр объёма спринта, перераспределение задач, эскалация научному руководителю при необходимости.

Обновление плана: фактические даты начала и окончания фиксируются в gantt.ru; формируется отчёт «План-Факт».

Версионирование плана: при существенных изменениях (> 5 рабочих дней суммарного смещения) — выпуск новой версии плана с указанием причин.

9 Распределение трудозатрат по исполнителям

| Исполнитель | Запланированные часы | Доля от общего объёма |
| --- | --- | --- |
| [ФИО] (Team Lead, Backend) | 320 ч | 44% |
| Согрин М. (Frontend) | 210 ч | 29% |
| Романишин В. (DevOps) | 120 ч | 16% |
| Совместная работа (тестирование, защита) | 80 ч | 11% |
| Итого | 730 ч | 100% |

При нагрузке 4 часа в день на члена команды (учитываются совмещение с учёбой) расчётная длительность подтверждает заявленные 21 неделю проекта.

10 Вывод

В рамках практической работы № 9 разработан календарный план реализации проекта АИС «Расписание-РГАУ» на период с 02.02.2026 по 30.06.2026 (21 рабочая неделя, 105 рабочих дней). Построена иерархическая структура работ (WBS) из 38 задач по 6 разделам. Для каждой задачи определены длительность, плановые даты, исполнитель и предшествующие задачи. Выявлен критический путь длиной 105 рабочих дней. Подготовлена диаграмма Ганта средствами gantt.ru. Распределение трудозатрат: 730 человеко-часов, 44% — Team Lead, 29% — Frontend, 16% — DevOps, 11% — совместная работа. Регламентирована процедура еженедельного контроля и обновления плана.